ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

м.Шостка

від  08 червня 2016 року

Про звіт про виконання рішення районної ради від 28 лютого 2014 року «Про Районну цільову соціальну програму забезпечення пожежної безпеки на 2014-2015 роки»

Заслухавши звіт про виконання рішення районної ради від 28 лютого 2014 року «Про Районну цільову соціальну програму забезпечення пожежної безпеки на 2014-2015 роки», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Інформацію «Про звіт про виконання рішення районної ради               від 28 лютого 2014 року «Про Районну цільову соціальну програму забезпечення пожежної безпеки на 2014-2015 роки» прийняти до відома (додається).

2. Продовжити термін дії районної цільової соціальної програми забезпечення пожежної  безпеки  на 2016 рік.

3.  Рекомендувати Шосткинській районній державній адміністрації:

3.1. провести роботу щодо створення добровільних пожежних команд на території сільських рад;

3.2. провести роботу із керівниками сільськогосподарських підприємств щодо фінансування утримання сільських пожежних команд.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу.

Голова								                     В.О.Долиняк

Звіт

про   виконання   рішення  районної ради від 28 лютого 2014 року                 «Про Районну цільову соціальну програму забезпечення пожежної безпеки на 2014-2015 роки»

Питання пожежної безпеки за важливістю, наслідками, людськими і матеріальними втратами  займає  одне із самих  значимих серед питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В Шосткинському районі в 2014 році взято на облік 70 пожеж (загиблих на пожежах 6 осіб), в 2015 році 86 пожеж (загиблих 8 осіб). Основними факторами, що характеризують стан пожежної безпеки нашого району, це є віддаленість населених пунктів від м.Шостка, недостатня кількість місцевих пожежних команд в селах району, особливості  житлового  фонду наших сіл (дерев’яні будиночки з пічним опаленням), незадовільний стан автомобільних доріг, що значно збільшує термін прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі.

Аналіз інформації про стан пожежної безпеки в районі виділяє такі проблеми:

- недотримання населенням району вимог пожежної безпеки при експлуатації житлових будинків, пічного опалення в осінньо-зимовий період;

- недостатня кількість місцевих пожежних команд, недостатній рівень їх боєздатності, що не дозволяє значно знизити кількість жертв і втрат;

- слабий рівень технічного стану пожежних автомобілів, не вирішення питань їх ремонту, недостатнє забезпечення необхідної кількості пального;

- слабе забезпечення особового складу пожежних команд спеціальним одягом, спорядженням, засобами індивідуального захисту;

- недостатнє фінансування заходів пожежної безпеки  закладів бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту) з постійним та тимчасовим перебування людей, в тому числі дітей.

Протягом 2014-2015 років розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки вирішувалося з допомогою   комплексного вирішення заходів Районної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки. Найбільш дієвими слід зазначити;

- чітка взаємодія з пожежно-рятувальними силами управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (4-а державна пожежно-рятувальна частина в м. Шостка  та 30-й професійний пожежний пост смт. Вороніж);

- фінансування утримання сільських місцевих пожежних команд в обсягах визначених Районною цільовою соціальною програмою;

- надання допомоги територіальними громадами  району 4-й державній пожежно-рятувальній  частині в м. Шостка  в забезпеченні паливно-мас- тильними матеріалами;

- підвищення ефективності роботи з боку виконкомів селищної та сільських рад з питань забезпечення пожежної безпеки;

- активізація просвітницької, агітаційно-роз’яснювальної роботи з питань пожежної безпеки для населення.

Хід виконання завдань та заходів

Районної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2014-2015 роки

1) Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах району,  за результатами такого аналізу підготовка та проведення засідань районної комісії ТЕБ і НС.

Кожного кварталу Шосткинський міськрайонний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській  області надавав аналіз стану  пожежної безпеки в населених пунктах району. Районна комісія ТЕБ та НС тричі за 2014 рік, двічі в 2015 році на своїх засіданнях розглядала  питання пожежної безпеки, визначала завдання виконкомам селищної та сільських рад, підприємствам, установам, організаціям району. Відповідно рішення комісії з метою визначення стану боєздатності та готовності до виконання завдань у  вересні 2014 року, у жовтні 2015 року було проведено огляд  сільських  місцевих пожежних команд за місцем дислокації пожежної техніки.

2)  Забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони, а саме:

( в тис. грн.)

| Назва | За планом 2014 р. | Фактично витрачено | За планом 2015 р. | Фактично витрачено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клишківська сільська рада | 120 | 109,5 | 125 | 158,2 |
| Собицька сільська рада | 55 | 64,8 | 57,5 | 82,8 |
| «Лінен оф Десна» | 55 | 45,3 | 57,5 | 27,3 |
| с. Івот ТОВ «УГАК» | 60 | 83,9 | 62,5 | 88,6 |
| с. Чапліївка ТОВ «УГАК» | 60 | 76,8 | 62,5 | 98,6 |
| с. Глазове ТОВ «Агрофірма Глазівська» | 80 | 97,8 | 85 | 103,1 |
| Всього | 430 | 478,1 | 450 | 558,6 |

2а) Проведення ремонту пожежного автомобіля для подальшого відновлення пожежної команди.   Не  виконано.

Вовнянська сільська рада. Було заплановано для ремонту 20 тис. грн. Надходження коштів за рахунок соціальної угоди від фірми «Шосткаагростандарт» не відбулося в 2014 році.

Собичівська сільська рада. Заплановано для ремонту 26 тис. грн. Рішенням виконкому сільської ради кошти перенаправлені  на закупівлю нового котла для школи, який вийшов з ладу в опалювальний сезон.

3) Здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність з вимогами нормативно-правових актів.

Не виконано. Реконструкція водонапірної вежі з місцем  підключення для пожежогасіння на території Коротченківської сільська ради не відбулося.

4) Виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульт пожежного та техногенного спостереження.

Виконано. ТОВ «УГАК» збудувало і ввело в дію два об’єкти. На обладнання їх пожежною сигналізацією використано 116 тис. грн.

5) Підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами.

Не виконувалося. Враховуючи військово-політичну та економічну ситуацію в Україні, постанову уряду країни про невідкладні заходи з економії бюджетних коштів, фінансування цих робіт не відбулося.

6) Забезпечення закладів та установ бюджетної сфери (освіта, охорони здоров’я, культури, соціального захисту) засобами гасіння пожеж.

Виконано. Заклади освіти, охорони здоров’я та культури району забезпечені первинними засобами гасіння пожеж. Проводиться оновлення та підтримання працездатності вже існуючих. Виконання заходу  забезпечено за рахунок бюджетів організацій та установ району.

7) Участь районної команди в обласному етапі  щорічних всеукраїнських змагань дружин юних пожежників.

В 2014-2015 роках обласні змагання дружин юних пожежників не проводились.

8) Просвітницька, агітаційно-роз’яснювальна робота з питань пожежної безпеки для населення.

Цьому напрямку роботи було приділено особливу увагу.  З використанням засобів масової інформації протягом звітного періоду  проведено ряд телевізійних та радіопередач з питань пожежної безпеки, розміщувались матеріали в газетних виданнях.

Використовувались для цієї роботи інформаційно-довідкові куточки цивільного захисту в підприємствах організаціях та консультаційні пункти в селищній та сільських радах. Просвітницька робота для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних навчальних закладів здійснювалась в межах виконання навчальних програм з предметів основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

Висновок. Фінансування заходів і завдань Районної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки дозволило в 2014-2015 роках забезпечити та підтримати сільські пожежні команди в готовності, боєздатності до виконання завдань з ліквідації пожеж.

Пропозиція. Рекомендувати виконкомам сільських рад створити нештатні добровільні пожежні команди (ланки)  на території сільських рад. Завдання цих команд – першочергові заходи з локалізації та гасіння пожеж до прибуття  пожежно-рятувальних  підрозділів управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській  області.

Головний спеціаліст відділу правового

забезпечення,  мобілізаційної роботи

та надзвичайних ситуацій

Шосткинської районної державної адміністрації                         В.Ю.Ковальов