Звіт

про виконання програми розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні Шосткинського району на 2016-2020 роки

З метою приведення до вимог чинного законодавства містобудівної документації на місцевому рівні, упровадження законодавчо визначених методів ведення містобудівної діяльності на території району рішенням шостої сесії Шосткинської районної ради від 26 лютого 2016 року була затверджена Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні Шосткинського району на  2016-2020 роки.

Програма передбачає оновлення генеральних планів 27-х населених пунктів та розроблення 9 генеральних планів сільських населених пунктів району (села Бензики, Великий Ліс, Заболотне, Курдюмівка, Лушники, Лісне, Масиків, Солотвине, Чорні Лози). До заходів районної програми включено, також, розроблення схеми районного планування. Наявний проєкт районного планування Шосткинського району, розроблений НДПІ «Містобудування» у 1995 році, на момент прийняття Програми втратив свою актуальність та не відповідав сучасним вимогам економічного, соціального та культурного розвитку, морально та фізично застарів.

У 2016 році було виготовлено топографічну основу території району та розпочато роботи з проєктування схеми планування території Шосткинського району Сумської області. Загальна вартість виконаних робіт з розроблення схеми планування району за 2016-2018 роки склала 572,932 тис. грн, із них: топографо-геодезичні - 178,732 тис.грн (виконавець ТОВ «Картографія+»), проектні – 323,2 тис. грн (виконавець ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»), експертиза схеми планування району – 71,0 тис. грн (у жовтні 2018 року було отримано експертний звіт від 11.10.2018 № 01-0845-18/МД).

1 березня 2019 року на пленарному засіданні 29 сесії Шосткинської районної ради затверджено схему планування території Шосткинського району.

Відповідно до плану заходів Програми у 2016-2017 роках селищною та сільськими радами необхідно було виконати топографічну основу.

За період з 2016-2020 років виконано топографічну зйомку смт. Вороніж та 15 сіл, а саме: Вовна, Великий Ліс, Гамаліївка, Глазове, Дібрівка, Івот, Клишки, Лушники, Заболотне, Макове, Московське, Солотвине, Холодовщина, Собичеве, Чапліївка, тобто, 16 населених пунктів з 36 (44%).

Роботи з інженерно - геодезичного вишукування з топографічної зйомки М 1: 2000 с. Гамаліївка виконані фізичною особою підприємцем Ковальчуком В.С. згідно з договором на загальну суму 30,1 тис. грн. в серпні-жовтні 2016 року.

Одразу після отримання топозйомки с. Гамаліївка Гамаліївським сільським головою було укладено угоду на внесення змін до генерального плану села Гамаліївка з проектувальником фізичною особою-підприємцем Резниковим С.В. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виконавчий орган сільської ради зобов’язаний звернутися до обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану населеного пункту. В зв’язку з тим, що на території села Гамаліївка знаходилась виправна колонія, яка є режимним об’єктом, на території якої знаходиться пам’ятка архітектури державного значення - ансамбль Гамаліївського монастиря, то питання визначення державних інтересів вирішувалось досить довго на різних рівнях влади. На теперішній час проєктні роботи завершені.

На оновлення містобудівної документації селища Вороніж Програмою соціального і економічного розвитку Воронізької селищної ради на 2018 рік було передбачено кошти в сумі 195 тис. грн.

У 2018 році виконано картографічну зйомку території селища Вороніж М 1:2000 на загальну суму 180,0 тис.грн.

В 2016 році ТОВ «Зем-Центр СВ» (м.Суми) виконано картографічну зйомку масштабу 1: 2000 с. Івот  на загальну суму 52,4 тис. грн..

Глазівським сільським головою у 2017 році укладено договір підряду з ТОВ «Зем-Центр СВ» на топографо-геодезичну зйомку с. Глазове на суму 19,0 тис. грн. Роботи завершено та оплачено.

В липні 2017 року Чапліївським сільським головою укладено угоду з ФОП Ковальчук В.С. на інженерно-геодезичні вишукування з топографічної зйомки М 1:2000 для розробки схем та проєктних рішень, внесення змін до генплану на загальну суму 120,205 тис. грн. Роботи завершено.

Клишківською сільською радою у квітні 2018 року укладено угоду з ФОП Ковальчук В.С. на інженерно-геодезичні вишукування з топографічної зйомки М 1:2000 шести населених пунктів Клишківської сільської ради на загальну суму 248,0 тис. грн. Роботи виконано.

У 2018 році виконано топогеодезичну  зйомку села  Макове ФОП Мисик В.Г., використано 300,0 тис. грн. та виконано картографічну основу сіл Вовна, Дібрівка ФОП Грищенко , сума використаних коштів 100,0 тис. грн.

У 2019 році виконано інженерно-геодезичні вишукування з топографічної зйомки 1:2000 для розробки схем та проектних рішень оновлення генерального плану с. Собичеве, використано 96,138 тис. грн.

Проведення проєктних робіт з розроблення генеральних планів населених пунктів Програмою було передбачено у 2018-2020 роках.

Завершено роботи з розроблення генерального плану смт. Вороніж  та історико-архітектурного опорного плану у складі генплану смт. Вороніж на загальну суму 320,474 тис. грн. Виконавець робіт  ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» м. Київ. У 2020 році розроблено план зонування селища Вороніж. Воронізькою селищною радою 25.08.2020 надано всі матеріали до Департаменту містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації для розгляду на архітектурно-містобудівній раді при Департаменті, у 2020 році питання не розглядалося.

У 2020 році на оновлення містобудівної документації в сільських бюджетах було передбачено кошти у сумі 679,0 тис. грн:

- Вовнянська сільська рада – 100 тис.грн.;

- Івотська сільська рада  - 152 тис. грн.;

- Собичівська сільська рада – 140,0 тис.грн.;

- Клишківська сільська рада  –100,0 тис.грн.

- Чапліївська сільська рада – 187,0 тис. грн.

Освоєно кошти в сумі 668,032 тис. грн.

Виготовлено проєкти генеральних планів сіл Собичеве та Чапліївка (виконавець робіт ПП «Фішер-Архітектори та Інженери» м. Суми).

5 вересня 2020 року було проведено громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєкту містобудівної документації по с. Чапліївка та 15 жовтня 2020 року по с. Собичеве, а саме генпланів вищезгаданих населених пунктів.

На засіданні обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті  містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації розглядалося питання про розгляд проєкту «Генеральний план з планом зонування території с. Чапліївка Чапліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області». За результатами засідання вирішено проєкт зняти з розгляду та направити на доопрацювання та відкоригований проєкт подати на розгляд обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації. Проєкт містобудівної документації с. Собичеве було направлено до Сумської обласної державної адміністрації, після розгляду фахівцями документ було направлено на доопрацювання.

ПП «Фішер-Архітектори та Інженери» виконано роботи з:

виготовлення проєкту генплану села Вовна, Вовнянською сільською радою оплачено 120,86 тис. грн, документ на доопрацюванні.

виготовлено проєкт генерального плану села Івот, Івотською сільською радою надано аванс у сумі 76,468 тис.грн, загальна вартість робіт складає 152,0 тис.грн.

Клишківською сільською радою укладено угоду з ФОП Якименко В.І. на виготовлення проєктів генеральних планів сіл Клишківської сільської ради, а саме: Солотвине, Московське, Холодовщина, Великий Ліс, Заболотне та Клишки. Виготовлено проєкт генплану с. Солотвине, у 2019 році сума використаних коштів склала 90,0 тис. грн. У травні 2020 року проведено громадські слухання,

За період дії Програми не виконані роботи по виготовленню генеральних планів Богданівською, Каліївською, Ковтунівською, Миронівською, Собицькою, Тиманівською сільськими радами. Основною причиною було нестача коштів в сільських бюджетах.

Начальник відділу житлово-

комунального господарства,

містобудування, архітектури,

інфраструктури, енергетики

та захисту довкілля Шосткинської

районної державної адміністрації                                       Наталія КОВБАСА