|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток  до рішення Шосткинської  районної ради  сьомого скликання  від 24 лютого 2017 року |

Напрями діяльності та заходи Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконан-ня заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтований обсяг фінансування** | | | | **Очікувані результати** |
| **(тис. гривень)** | | | |
| **Усього** | **Роки** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 3.1 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти | Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій у закладах освіти, впровадження енергозберігаючих технологій (Додаток 1) | 2016-2018 | Відділ освіти районної державної адміністра-ції, виконавчі комітети селищної та сільських рад | ДБ  ОБ  РБ | 952,9  601,1  915,8 | 952,9  601,1  313,8 | -  -  602,0 | -  -  - | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнівської молоді |
| 3.2 | Проведення поточних ремонтів у закладах освіти | 2016-2018 | РБ  СБ | 50,5  20,0 | 50,5  20,0 | - | - |
| 3.3 | Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально – методичною, науковою, довідковою літературою, забезпечення шкіл фаховими періодичними виданнями | 2016-2018 | Відділ освіти районної державної адміністра-ції | ДБ  РБ | 24,0  198,0 | 24,0  48,0 | -  70,0 | -  80,0 |
| 3.4 | Установлення одноразової премії до посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців міжнародних. Всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань | 2016-2018 | РБ | 46,3 | 14,3 | 15,7 | 16,3 |
| 3.5 | Відкриття на базі загальноосвітніх навчальних закладів класів з інклюзивною освітою (за потреби) | 2016-2018 |  |  |  |  |  | Створення доступних умов для навчання, реабілітації дітей з обмеженими можливостями |
|  | **Разом за напрямом 3** |  |  |  | **Усього** | **2808,6** | **2024,6** | **687,7** | **96,3** |  |
| **Державний бюджет** | **976,9** | **976,9** | **-** | **-** |
| **Обласний бюджет** | **601,1** | **601,1** | **-** | **-** |
| **Районний бюджет** | **1210,6** | **426,6** | **687,7** | **96,3** |
| **Сільський (селищний) бюджет** | **20,0** | **20,0** | **-** | **-** |
| **Інші джерела** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконан-ня заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтований обсяг фінансування** | | | | **Очікувані результати** |
| **(тис. гривень)** | | | |
| **Усього** | **Роки** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **Усього за Програмою** |  |  |  | **Усього** | **3557,7** | **2203,1** | **942,6** | **412,0** |  |
| **Державний бюджет** | **976,9** | **976,9** | **-** | **-** |
| **Обласний бюджет** | **601,1** | **601,1** | **-** | **-** |
| **Районний бюджет** | **1804,5** | **587,1** | **901,6** | **315,8** |
| **Сільський (селищний) бюджет** | **163,7** | **37,5** | **40,5** | **85,7** |
| **Інші джерела** | **11,5** | **0,5** | **0,5** | **10,5** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Продовження додатку |
|  | Додаток до п. 3.1. Районної комплексної програми «Освіта Шосткинщини у 2016-2018 роках» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перелік заходів** | **Термін**  **Вико-**  **нання** | **Виконавці** | **Джерело**  **фінансува-ння** | **Орієнтований обсяг фінансування** | | | | |
| **Усього** | **2016** | **2017** | **2018** | **Очікувані результати** |
| 1.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Ображіївського НВК із заміною вікон в с.Ображіївка Шосткинського району | 2016 | Відділ освіти районної державної адміністрації | РБ | 4,2 | 4,2 | - | - | Зміцнення і оновлення матеріальної бази закладів освіти |
| 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Ковтунівського НВК з відновленням покрівлі в с.Ковтунове Шосткинського району | 2016 | РБ | 3,6 | 3,6 | - | - |
| 3.Капітальний ремонт Ображіївського НВК із заміною вікон в с.Ображіївка Шосткинського району | 2016 | ДБ  РБ | 952,9  106,0 | 952,9  106,0 | -  - | -  - |
| 4. Капітальний ремонт Ковтунівського НВК з відновлення покрівлі в с.Ковтунове Шосткинського району | 2016 | ОБ | 601,1 | 601,1 | - | - |
| 5. Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та водовідведення Воронізької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П.О.Куліша | 2016 | РБ | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 6. Капітальний ремонт для підвищення енергоефективності в Миронівському НВК (відновлення покрівлі та утеплення) | 2017 | ДБ | 504,9 | - | 504,9 | - |
| 7. Капітальний ремонт інженерних мереж Клишківського НВК по вул. Калиновій, 1 в селі Клишки, Шосткинського району, Сумської області | 2017 | ДБ | 309,5 | - | 309,5 | - |
|  |  |  | **Усього** | **2682,2** | **1867,8** | **814,4** | **-** |  |
| **Державний бюджет** | **1767,3** | **952,9** | **814,4** | **-** |
| **Обласний бюджет** | **601,1** | **601,1** | **-** | **-** |
| **Районний бюджет** | **313,8** | **313,8** | **-** | **-** |
| **Сільський (селищний) бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Інші джерела** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Заступник голови Н.Ф.Якименко