ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

м. Шостка

від 28 лютого 2018 року Про звіт про виконання Районної цільової програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015 – 2017 роки»

Заслухавши звіт  про виконання Районної цільової програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015 – 2017 роки», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Звіт про виконання Районної цільової програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015 – 2017 роки взяти до відома (додається).

2. Рішення районної ради від 05 червня 2015 року “Про Районну цільову програму “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду — ІІІ” на 2015-2017 роки” зняти з контролю.

Голова								         В.О. Долиняк

Звіт

про виконання Районної цільової  програми «Місцевий розвиток,  орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015 – 2017 роки

Рішенням районної ради від 5 червня 2015 року затверджена Районна цільова програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» та заходи з її виконання.

У 2015 році з метою удосконалення рівня самоорганізації населення в громадах-учасницях проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ», а саме: Богданівській, Клишківській, Миронівській, сільських радах проведені збори  громад для прийняття рішення щодо реєстрації громадських організацій, затверджені статути вказаних організацій, обране їх керівництво та актив. На території Собицької сільської ради, що двічі брала участь у проекті МРГ-ІІ, громадська організація була вже створена у 2012 році. У Клишківській громаді установчими зборами від 18 лютого 2015 року створена громадська організація «Клишки – 2015». Головою громадської організації обрана Чайка Ірина Миколаївна. У селі Миронівка від 18 лютого 2015 року утворена громадська організація «Миронівка – 2015». Головою громадської організації обраний Ніколаєнко Віктор Миколайович. У селі Богданівка установчими зборами від 18 лютого 2015 року утворена громадська організація “Богданівка — 2015”. Головою громадської організації обрана Кудрявець Ніна Іванівна. У селі Собич зборами громади від 22 січня 2012 року утворена громадська організація «Світанок – 2012». Голова громадської організації «Світанок – 2012» - Іллєнко Віталій Олексійович.

Зборами членів створених громадських організацій були визначені напрямки діяльності, затверджені перспективні плани розвитку та окреслені пріоритетні проблеми сільських громад, для вирішення яких, громадські організації співпрацювали з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ». Так,  пріоритетними сферами третьої фази реалізації мікропроектів на території Богданівської, Клишківської та Миронівської сільрад визначено заходи з енергозбереження в закладах освіти.

на території Собицької сільської ради, пріоритетним напрямком було обрано галузь охорони здоров’я. Громада даної сільради запланувала виконати капітальний ремонт Собицької АЗПСМ з придбанням медичного обладнання.

У липні 2015 року громадськими організаціями «Богданівка – 2015», «Клишки - 2015», “Миронівка — 2015”, «Світанок – 2012» проведено організаційні заходи щодо здійснення практичної реалізації мікропроектів громад – учасниць проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ», а саме, підготовка   проектної документації на заміну вікон  в приміщенні Богданівського, Клишківського, Миронівського НВК, проведення капітального ремонту АЗПСМ в с. Собич.

У рамках Проекту виконано енергозберігаючі заходи в Клишківському, Богданівському та Миронівському НВК, а також капітальний ремонт будівлі Собицького АЗПСМ з придбанням обладнання. Загальна сума коштів по виконанню всіх передбачених робіт Проекту склала 1 177, 317 тис. грн.:

- енергозберігаючі заходи в Богданівському НВК (заміна 53 вікон на металопластикові) — 305,816 тис. грн;

- енергозберігаючі заходи в Клишківському НВК (заміна 65 вікон на металопластикові) — 400,404 тис. грн;

- енергозберігаючі заходи в Миронівському НВК (заміна 52 вікон на металопластикові) — 291,833 тис. грн;

- покращення надання медичних послуг а амбулаторії загальної практики сімейної медицини (капітальний ремонт будівлі (покладено плитку, встановлено бойлер, сантехніку, замінено двоє дверей та 14 вікон на металопластикові) — 101,644 тис. грн. та придбання медичного обладнання (центрифуга, апарат МБА 540, пеленальний столик, кушетка, три шафи для  медикаментів, ростомір напольний, три сумки-укладки, лабораторний посуд, медичні інструменти) — 77,62 тис. грн) — 179,264 тис. грн.

Загалом обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми склав 1177,317 тис. грн., в тому числі кошти Проекту ПРООН та ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» – 722,75 тис. грн., кошти  сільських бюджетів – 382,69 тис. грн., а також кошти членів громад, учасників проекту – 66,877 тис.грн.

У 2015 році повністю було проведено виконання робіт передбачених перспективними планами діяльності та проектно-кошторисною документацією, у І кварталі 2016 року громадськими організаціями проводилися остаточні оплати з підрядними організаціями, якими виконувалися роботи.

У 2017 році Шосткинському району було запропоновано впровадити ще один  мікропроект з  енергозбереження, а саме енергоефективні заходи в Клишківському НВК, капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу з утепленням фасаду.

7 лютого 2017 року за участю координатора проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду — ІІІ”  відбулись загальні збори громадської організації “Клишки — 2015” та громади села.

Загальна сума мікропроекту складає 331,5 тис. грн., з яких 180,0 тис. грн. кошти місцевого бюджету, 134,85 тис. грн. - кошти ЄС/ПРООН, 16,65 тис. грн. - внесок членів громади. Було виконано капітальний ремонт дошкільного навчального закладу з утепленням фасаду та заміною віконних блоків.

Виконуючий обов'язки начальника відділу

економічного розвитку і торгівлі                                                   О.С. Савченко